## Маркетинговый план
Мастерская сувениров "Афанасий"
Цель | Открыть Мастерскую сувениров к январю 2024 года
Анализ | Задача | Срок | Ответственный | Документ | Предварительный бюджет
| Комплексный анализ рынка | 30-80 дней | Подрядчик,аутсорс.Маркетолог | Отчет | 100000
Инструменты достижения | Задача | Срок | Ответственный | Документ | Предварительный бюджет
| Разработка и внедрение рекламной стратегии | 30-90 дней | Подрядчик,аутсорс.Маркетолог | Отчет | 200000
| Разработка УТП | 10 дней | Маркетолог | Документ
| Подбор рекламных каналов | 10 дней | Маркетолог | Документ
| Разаботка креативов | 10 дней | Дизайнер,маркетолог | Шаблон | 15000
| Обновление сайта | 5-15 дней | Маркетолог |  | 15000
| Подключение коптрекинга | 5 дней | Маркетолог | Отчет | 9000
| Размещение линейки товара | 5 дней | Подрядчик | Отчет | 5000
| Создание баннеров | 5 дней | Маркетолог | Шаблон | 5000
| Определение маркетинговых коммуникаций | 5 дней | Маркетолог | Документ
| Система сбора контактов | бессрочно | Маркетинговый отдел | Документ
| Создание стратегии продвижения в соцсетях | бессрочно | Менеджер | продажи с группы | 20000
| Мерчандайзинг в торговых точках | 5 дней | Маркетолог | Документ
Прочее | Задача | Срок | Ответственный | Документ | Предварительный бюджет
| Резерв бюджетных средств |  |  | Отчет
| Отслеживание продаж |  |  | Отчет
Бюджет |  |  |  |  | 369000