## Маркетинговый план
Аренда катамаранов и снегоходов "Aqua & Arctic Adventures"
Цель | Открыть аренду катамаранов и снегоходов
Анализ | Задача | Срок | Ответственный | Документ | Предварительный бюджет
| Анализ рынка | 30-45 дней | Маркетолог | Отчет | 45000
Определение преимуществ
Поиск места расположения
| Анализ будущих затрат | 20 дней | Бухгалтер, менеджер | Финансовый план | 30000
Подсчет затрат на оборудование
Анализ затрат на персонал
Анализ затрат на рекламу
| Анализ будущих рисков | 5 дней | Маркетолог | Отчет | 20000
Инструменты достижения | Задача | Срок | Ответственный | Документ | Предварительный бюджет
| Разработка и внедрение рекламной стратегии | 30-90 дней | Маркетолог | Отчет | 200000
| Разработка УТП | 10 дней | Маркетолог | Документ
| Подбор рекламных каналов | 10 дней | Маркетолог | Документ
| Разаботка креативов | 10 дней | Дизайнер, маркетолог | Шаблон | 65000
| Обновление сайта | 5-15 дней | Маркетолог |  | 35000
| Подключение коптрекинга | 5 дней | Маркетолог | Отчет | 40000
| Размещение информации о услугах | 5 дней | Подрядчик | Отчет | 20000
| Создание баннеров | 5 дней | Маркетолог | Шаблон | 55000
| Определение маркетинговых коммуникаций | 5 дней | Маркетолог | Документ
| Система сбора контактов | бессрочно | Маркетинговый отдел | Документ
| Создание стратегии продвижения в соцсетях | бессрочно | Менеджер | продажи с группы | 40000
Прочее | Задача | Срок | Ответственный | Документ | Предварительный бюджет
| Резерв бюджетных средств |  |  | Отчет
| Отслеживание выполнения плана |  |  | Отчет
Бюджет |  |  |  |  | 550000